# TÓM TẮT BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5/2025

## I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

- UBND huyện đã ban hành Công văn số 1299/UBND-NV ngày 21/5/2025 về việc triển khai thực hiện thông báo số 05/TB-BCĐCCHC ngày 16/5/2025 của BCĐ Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh.

- Đã hoàn thành có 20/47 nhiệm vụ hoàn thành và đang triển khai thực hiện thường xuyên liên tục, đạt tỷ lệ 42,55%; 27 nhiệm vụ chưa đến hạn hoàn thành.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1. Cải cách thể chế: Ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức chứng thực bản sao điện tử đạt 100% kế hoạch, với 1.102/1.102 hồ sơ hoàn thành.

### 2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Rà soát TTHC theo đúng kế hoạch, không phát sinh kiến nghị bất cập.

- Tỷ lệ hài lòng trong giải quyết TTHC đạt 100%.

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trong tháng 05/2025 là 313 hồ sơ, trong đó: đã xử lý trước hạn và đúng hạn là 156/157 hồ sơ, đạt 99.36%, quá hạn 01 hồ sơ; đang xử lý trong hạn là 132 hồ sơ, quá hạn 03 hồ sơ; chờ bổ sung 12 hồ sơ, trả lại 09 hồ sơ.

- Đối với hồ sơ, thủ tục hành chính UBND cấp xã: Tổng số đã tiếp nhận là 1.208 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã xử lý trước hạn và đúng hạn là 1.046/1.055 hồ sơ, tỷ lệ 99,15%; đã xử lý quá hạn 09 hồ sơ (xã Hòa Định Tây: 02 hồ sơ; xã Hòa Thắng: 03 hồ sơ; xã Hòa Trị: 02 hồ sơ; xã Hòa Quang Bắc: 01 hồ sơ; xã Hòa Quang Nam: 01 hồ sơ); tổng số hồ sơ đang xử lý trong hạn 122.

### 3. Tổ chức bộ máy:

### - Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp ổn định và đi vào hoạt động ngay, không để gián đoạn.

### - Đã trình thẩm định chế độ chính sách cho 79 người nghỉ hưu/thôi việc do sắp xếp.

- UBND huyện ban hành Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 về việc thành lập Tổ công tác thống kê diện tích, dân số xã Hòa An, xã Hòa Trị phục vụ công tác bàn giao khi triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã mới. UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ về danh sách các thôn, buôn của xã mới hình thành sau sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện Phú Hòa (Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 27/5/2025) theo tinh thần Công văn số 1109/SNV-XDCQ ngày 19/5/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên về việc rà soát, báo cáo danh sách các thôn, buôn, khu phố của các phường xã mới hình thành sau sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh năm 2025.

UBND huyện ban hành 02 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với 02 trí thức trẻ thu hút theo Nghị quyết 113/2014/NQ-HĐND.

- Về công tác Hội, quỹ: Hướng dẫn 16 hội trên địa bàn huyện hoàn thiện hồ sơ tự giải thể và gửi UBND huyện giải quyết theo quy định. Đến 31/5/2025, có 10 Hội gửi hồ sơ tự giải thể về UBND huyện, gồm: Ban đại diện Người cao tuổi huyện Phú Hòa, Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Phú Hòa, Hội Luật gia huyện Phú Hòa, Hội Tù chính trị huyện Phú Hòa, Hội Nghề bánh tráng Đông Bình huyện Phú Hòa, Hội Người mù huyện Phú Hòa, Hội Cựu Giáo chức huyện Phú Hòa, Hội Sinh vật cảnh huyện Phú Hòa, Câu lạc bộ Doanh nghiệp huyện Phú Hòa, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện.

### 4. Cải cách tài chính công

- Tiến độ, kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được giao lũy kế đến ngày 31/5/2025: Tổng thu NSNN trên địa bàn là 81.891 triệu đồng, đạt 40,3% dự toán tỉnh giao, 29,2% dự toán huyện giao, giảm 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi NSĐP là 344.479 triệu đồng, đạt 50% dự toán tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán huyện giao, tăng 50,8% so với cùng kỳ.

- Tính đến ngày 29/5/2025, giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là 53.490/316.584 triệu đồng, đạt 16,9% kế hoạch.

5. Chính quyền số

### - 90% văn bản điện tử được trao đổi cấp huyện – xã.

- 100% đơn vị sử dụng chữ ký số, kết nối liên thông văn bản điện tử tỉnh – huyện – xã.

- Duy trì và cập nhật Trang thông tin điện tử huyện phục vụ cung cấp dịch vụ công.

## III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### * Kết quả đạt được:

### - Công tác chỉ đạo kịp thời, đồng bộ.

- Mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC đạt 100%; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn của huyện đạt 99,36% (chỉ tiêu trên 98%), tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 94% (chỉ tiêu tối thiểu 80%).

### * Tồn tại:

- Có 10 hồ sơ giải quyết quá hạn (UBND huyện: 01 hồ sơ; xã Hòa Định Tây: 02 hồ sơ; xã Hòa Thắng: 03 hồ sơ; xã Hòa Trị: 02 hồ sơ; xã Hòa Quang Bắc: 01 hồ sơ; xã Hòa Quang Nam: 01 hồ sơ);

- Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC của huyện Phú Hòa là 79,37%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu tối thiểu 80%).

IV. KIẾN NGHỊ

- Đối với thủ trưởng các đơn vị:

- Tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ cương hành chính.

- Chủ động có phương án bảo vệ, bàn giao tài liệu, cơ sở dữ liệu trước khi kết thúc hoạt động.

2.  Đối với Phòng Nội vụ: Tham mưu tốt việc sắp xếp ĐVHC, tăng kiểm tra kỷ luật công vụ.

- tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

### 3. Đối với Phòng Tư pháp: Chủ trì số hóa hộ tịch, xử lý văn bản do sắp xếp bộ máy.

### 4. Đối với Văn phòng UBND – HĐND: Rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC, tăng theo dõi các cơ quan đơn vị thực hiện.

### 5. Đối với Phòng Văn hóa – KH – Thông tin: Triển khai quyết liệt nhiệm vụ chuyển đổi số.

### 6.  Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.